## Тест-план
Тест-план по системному тестированию MPU-Cloud
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования программы для хранения электронных моделей изделия
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Major
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Вкладка с файлами + кнопки | 2 | Проверить работу кнопок и полей для ввода | 0.5 |  | протестирован, есть ошибки
| Авторизация в системе | 1 | Проверить работу кнопок и полей для ввода | 0.5 |  | протестирован,нет ошибок
| Создание групп | 1 | Проверить работу кнопок и полей для ввода | 0.5 |  | протестирован, нет ошибок
| Профиль пользователя | 1 | Проверить работу кнопок и полей для ввода | 0.5 |  | протестирован, нет ошибок
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2015-06-04 | № | Наименование | Важность
Files |  |  |  | 1 | Текст кнопки "Browse" для выбора файла не соотвествует языковой схеме | Middle
| File->Upload |  |  | 2 | Текст кнопки "Отправить" для добавления файла не соотвествует ее действию | Middle
|  | Не выбран файл |  | 3 | Вместо полного пути указывается название и расширение конечного файла | Middle
reducer.stp
reducer.step
reducer.igs
reducer.iges
reducer.c3d
reducer.jt
text.txt
picture.jpg
Filex->Exit
| File->Browse |  | 1
|  | C:/Samples/reducer.stp | 3
|  | C:/Samples/reducer.step | 3
|  | C:/Samples/reducer.igs | 3
|  | C:/Samples/reducer.iges | 3
|  | C:/Samples/reducer.c3d | 3
|  | C:/Samples/reducer.jt | 3
|  | C:/Samples/text.txt | 3
|  | C:/Samples/picture.jpg | 3
| File->Add |  | 2
File->Close
File->Open
File->Convert
STL
VRML
ACIS
IGES
STEP
JT
File->Remove
Auth
Auth->Login
Auth->Register
Auth->Exit
Groups
Group->Create
Group->Remove
Group->UploadFile
Group->AddUser
Group->Remove
Profile | Profile->Info
Profile->ButtonGroups
Profile->Exit

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Profile - Login. Авторизация в облаке |  |  | №: | Тест-кейс 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности авторизации пользователя в облачном хранилище |  |  | Статус: | Пройден
Дефекты №:
| Тестировщик: | Архипов А.И. |  |  | Дата: | 2020-05-04
| Начальные условия: | Пользователь с указанной почтой не должен быть зарегестрирован ранее
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
8 | шагов | Число шагов по статусам: | 8 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть веб-сайт по адресу mpu-cloud.ru | Загрузка главной страницы | x |  |  | Загрузка главной страницы
2 | Выбрать в меню "Регистрация" | Переключение на вкладку с формой регистрации | x |  |  | Переключение на вкладку с формой регистрации
3 | Ввод фамилии пользователя в поле "Фамилия" | Введен текст | x |  |  | Введен текст
4 | Ввод имени пользователя в поле "Имя" | Введен текст | x |  |  | Введен текст
5 | Ввод эл. Почты пользователя в поле "Электронная почта" | Введен текст | x |  |  | Введен текст
6 | Ввод пароля пользователя в поле "Пароль" | Введен скрытый пароль | x |  |  | Введен скрытый пароль
7 | Нажатие кнопки "Зарегестрирован" | Загрузка веб-страницы | x |  |  | Загрузка веб-страницы
8 | Успешная регистрация пользователя | Переключение на вкладку с пустым списком файлов пользователя | x |  |  | Переключение на вкладку с пустым списком файлов пользователя
| Список значений: | Архипов
Андрей
test@mail.ru
qwerty12345

## Тест-кейс 2
| Наименование: | File - Upload. Добавление файлов |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности загрузки электронных моделей изделий |  |  | Статус: | Есть дефекты
[5 empty] | Дефекты №: | 3
| Тестировщик: | Архипов А.И. |  |  | Дата: | 2020-05-04
| Начальные условия: | Прохождение авторизации на веб-сайте в предыдущем Тест-кейсе 1
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
7 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 1 | 0 | % Complete: | 85.71%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть веб-сайт по адресу mpu-cloud.ru | Загрузка главной страницы | x |  |  | Загрузка главной страницы
2 | Выбрать в меню пункт "Файлы" | Переключение на вкладку со списком файлов пользователя | x |  |  | Переключение на вкладку со списком файлов пользователя
3 | Нажать по иконке добавления файла | Открытие модального окна мастера для добавления файла | х |  |  | Открытие модального окна мастера для добавления файла
4 | Нажать кнопку "Browse" | Открытие модального окна с выбором файла в ОС | x |  |  | Открытие модального окна с выбором файла в ОС
5 | Выбрать файл C:/Samples/reducer.stp | Указан путь к файлу |  | x |  | Указано конечное название файла с расширением | 3
6 | Нажать кнопку "Отправить" | Появление индикатора загрузки файла | x |  |  | Появление индикатора загрузки файла
7 | Файл успешно загружен в облачное хранилище | Закрытие модального окна | x |  |  | Закрытие модального окна

## Дефект
Название | Фильтр по окончанию элемента
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 2
Проект | MPU-Cloud | Компонент | Поле с указанием пути к файлу
Статус | Opened | Номер версии
Важность: | Major | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор | Архипов А.И.
Описание | 1. Открыть веб-сайт по адресу mpu-cloud.ru 2. Выбрать в меню пункт "Файлы" 3. Нажать по иконке добавления файла 6. Нажать кнопку "Browse" 5. Выбрать файл C:/Samples/reducer.stp В поле отображается путь к файлу Ожидаемый результат: C:/Samples/reducer.stp Наблюдаемый результат: reducer.stp
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании MPU-Cloud
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-04
Участники процесса | Архипов А.И.
к-во запланированных тестов | 44
к-во выполненных тестов | 44 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 34 | 75%
к-во неуспешно выполненных тестов | 10 | 25%
к-во зарегистрированных ошибок | 3
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 0
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система не рекомендуется для установки в прод т к не достигнуты метрики окончания тестирования